## Slide 1: Челябинская область
МБОУ ООШ № 10 г. Чебаркуля Челябинской области
Презентация проекта по внедрению бережливых технологий в системе образования
Челябинской области
Директор МБОУ ООШ № 10
Кривоносова Е.А.
«Оптимизация процесса окончания приема пищи
обучающимися начальных классов
МБОУ ООШ № 10
Чебаркульского городского округа»
Чебаркуль - 2025 г.

## Slide 2
Челябинская область

## Slide 3
ШАГ 1
Время протекания процесса – 20 мин.
(9 мин. окончание приема пищи)
ученик
Передвижение по столовой к столу сбора грязной посуды
Параметры шага 3 мин.
1.Отсутствие визуализации маршрута передвижения
2. Сложность при одновременном передвижении по столовой нескольких человек в разном направлении
3. Длительное нахождение обучающихся у стола сбора грязной посуды
4. Длительное время приема пищи и его окончания
ВХОД
ВЫХОД
ПРОБЛЕМЫ:
1
3
2
Челябинская область
Карта текущего состояния процесса «Оптимизации процесса окончания приема пищи обучающимися начальных классов МБОУ ООШ № 10 Чебаркульского городского округа»
ученик
Оставляет посуду на столе сбора
Параметры шага 4 мин.
ученик
Движение от стола сбора грязной посуды на выход из столовой
Параметры шага 2мин.
ШАГ 2
ШАГ 3

## Slide 4: Челябинская область
Проблема | Коренная причина | Способ решения
1.Отсутствие визуализации маршрута передвижения по столовой | Отсутствие маршрутизации передвижения по столовой | Размещение визуального маршрута передвижения по столовой
2.Сложность при одновременном передвижении по столовой нескольких человек в разном направлении | Отсутствие алгоритма передвижения после приема пищи и уборки посуды | Размещение алгоритма передвижения после приема пищи и уборки посуды
3.Длительное нахождение обучающихся у стола сбора грязной посуды | Отсутствие визуальных подсказок сортировки посуды по форме и назначению | Размещение над столом сбора грязной посуды трафаретов тарелок по назначению и форме
4.Длительное время приема пищи и его окончания | Отсутствие алгоритма передвижения по столовой и визуальных подсказок сортировки посуды | Размещение алгоритма передвижения по столовой после приема пищи и трафаретов для сортировки посуды
Анализ проблем

## Slide 5
Региональный
уровень
Муниципальный уровень
Уровень ОО
Проблемы, решение которых требуется на федеральном уровне:
Не выявлены
Проблемы, решение которых требуется на региональном уровне:
Не выявлены
1.Отсутствие визуализации маршрута передвижения
2. Сложность при одновременном передвижении по столовой нескольких человек в разном направлении
3. Длительное нахождение обучающихся у стола сбора грязной посуды
4. Длительное время приема пищи и его окончания
1
2
3
Челябинская область
Пирамида проблем
4

## Slide 6
Время протекания процесса – 15 мин.
(процесс окончания приема пищи – 4,2 мин.)
ВЫХОД
ВХОД
Челябинская область
Карта целевого состояния процесса «Оптимизации процесса окончания приема пищи обучающимися начальных классов МБОУ ООШ № 10 Чебаркульского городского округа»
ученик
Передвижение к столу с грязной посудой
Параметры шага 1,2 мин.
ШАГ 1
ученик
Сортировка посуды
Параметры шага 2 мин.
ученик
Передвижение от стола с грязной посудой к выходу из столовой
Параметры шага 1 мин.
ШАГ 2
ШАГ 3
1
2
Предложения по улучшению
1. Размещение визуального маршрута передвижения по столовой
2. Размещение алгоритма передвижения после приема пищи и уборки посуды
3. Размещение над столом сбора грязной посуды трафаретов тарелок по назначению и форме
4. Сокращение времени процесса окончания приема пищи
3

## Slide 7
Челябинская область
Проблема | Мероприятия по решению проблемы | Ответствен ный | срок | Ожидаемый результат
1.Отсутствие визуализации маршрута передвижения по столовой | Визуальное расположение маршрута к столу и от стола с грязной посудой | Панявина О.А. | до 18.04. 2025 г. | Расположение обозначения маршрута передвижения к столу и от стола с грязной посудой
2. Сложность при одновременном передвижении по столовой нескольких человек в разном направлении | Разработка алгоритма передвижения в столовой после приема пищи и уборки посуды | Панявина О.А. | до 18.04. 2025 г. | Расположение в столовой алгоритма передвижения после приема пищи и уборки посуды
3. Длительное нахождение обучающихся у стола сбора грязной посуды | Размещение визуальных трафаретов посуды для сортировки по форме и назначению | Панявина О.А. | до 18.04. 2025 г. | Сокращение времени сортировки посуды
4. Длительное время приема пищи | Выполнение алгоритма передвижения в столовой и сортировки посуды | Панявина О.А. |  | Сокращение времени приема пищи
План реализации проекта

## Slide 8: Выполнение плана реализации проекта
Челябинская область
Визуально расположен маршрут к
столу и от стола с грязной посудой
Разработан алгоритм передвижения
в столовой после приема пищи и
уборки посуды
Визуально размещены трафареты
посуды для сортировки по форме
и назначению
Отработан алгоритм передвижения
и алгоритм сортировки посуды
Сокращено время сортировки посуды
Сокращено время передвижения в столовой после приема пищи и уборки посуды
Сокращено время приема пищи
Сокращено время маршрута передвижения к столу и от стола с грязной посудой

## Slide 9: Достигнутые результаты (было и стало)
Время протекания процесса:
БЫЛО:
20 минут
(9минут окончание приема пищи)
СТАЛО:
15 минут
(4,2 мин. окончание приема пищи)
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ:
4,8 минуты
53%
СНИЖЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ПОТЕРЬ ЗА СЧЕТ
размещения визуального алгоритма передвижения в столовой после приема пищи,
размещения трафаретов посуды для сортировки по форме и назначению
Челябинская область

## Slide 10: Челябинская область
до реализации проекта
после реализации проекта

## Slide 11: Челябинская область
до реализации проекта
после реализации проекта

## Slide 12: Стандарт реализации процесса «Оптимизация процесса окончания приема пищи обучающимися начальных классов МБОУ ООШ № 10 Чебаркульского городского округа»
1. Визуальное расположение маршрута к столу и от стола с грязной посудой
2. Разработка алгоритма передвижения в столовой после приема пищи и уборки посуды
3.Размещение трафаретов посуды для сортировки по форме и назначению
4.Выполнение алгоритма передвижения в столовой и сортировки посуды
Челябинская область

## Slide 13
Челябинская область
https://school10-cheb.ucoz.ru/index/berezhlivoe_obrazovanie/0-272ОО